## Sheet1
|  | * 개발 파트는 빨간 글씨 입니다 | 1~4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차
|  |  | 9.2-9.29 | 9.30-10.6 | 10.7-10.13 | 10.14-10.20 | 10.21-10.27 | 10.28-11.3 | 11.4-11.10 | 11.11-11.17 | 11.18-11.24 | 11.25-12.1 | 12.2-12.8 | 12.9-12.15
이성빈 | 1 | 어플리케이션 프로토타입 개발 | bar: 5주차 to 7주차
백엔드 | 2 | 프로토타입 에러개선 (캘린더, 환경설정) | bar: 5주차 to 7주차
| 3 | 데이터 파싱(인물, 365일) | bar: 5주차 to 7주차
| 4 | 파싱 데이터 출처 정리 | bar: 7주차
| 5 | 로그인 동기화 예시, 오픈소스 정리 | bar: 7주차 to 8주차
| 6 | 위젯 예시, 오픈소스 정리 | bar: 8주차
| 7 | 일기 저장, 수정 파트 개발 | bar: 8주차 to 9주차
| 8 | 일기 저장 후 캘린더 업데이트 파트 개발 | bar: 8주차 to 9주차
| 9 | 통번역 기능 개발 | bar: 10주차 to 11주차
| 10 | 정량파트(서버속도 계산) | bar: 12주차
11주차 발표 | bar: 11주차
임하나 | 1 | 아이디어 구상 및 구체화 | bar: 5주차
백엔드 | 2 | SQLite 내부 DB 개발(파싱데이터 기준 1) 인물 2) 365) | bar: 5주차 to 7주차
| 3 | 로그인 DB 개발 | bar: 8주차 to 9주차
| 4 | 위젯 개발 | bar: 9주차 to 10주차
| 5 | 통번역 기능 예시, 오픈소스 정리 | bar: 9주차
| 6 | 한달간 사용자 데이터 기반 통계 분석 | bar: 9주차 to 10주차
| 7 | 서버 파트 에러 개선, 트러블 슈팅 | bar: 9주차 to 12주차
9주차 발표, 15주차 최종 발표 | bar: 9주차; 15주차
김수영 | 1 | 어플리케이션 UI 디자인 | bar: 5주차
프론트엔드 | 2 | 내부 DB, UI 연동 이벤트 처리 (365 관련 인물 1 + 랜덤 인물 4) | bar: 6주차 to 8주차
| 3 | 로그인/탈퇴 DB, UI 연동 이벤트 처리 | bar: 9주차 to 10주차
* 이벤트처리 - 서버에서 데이터 받아와 화면에 보여주는 것 까지
| 4 | 위젯 UI 디자인 | bar: 8주차 to 9주차
| 5 | 통번역 프로토타입 개발 | bar: 10주차
| 6 | 통계 분석 바탕으로, 그 달의 삶과 비슷한 인물 추천 | bar: 11주차 to 12주차
| 7 | UI 파트 에러 개선, 트러블 슈팅 | bar: 9주차 to 12주차
13주차 발표 | bar: 13주차